**Taller Inicial de Constitución y Programación**

**Del Proyecto de Bienes Públicos Regionales:**

**“Desarrollo de Metodología para la Implementación de Sistemas Estadísticos Agropecuarios en América Latina y el Caribe”**

**25 y 26 de mayo de 2015**

**Santiago de Chile**

1. **Antecedentes**

El Banco Interamericano de desarrollo BID (el financiador) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Chile (el organismo ejecutor), han suscrito un convenio cuyo objetivo es facilitar la promoción de los Bienes Públicos Regionales, a través de la ejecución de un Programa de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14750-RG. Esta cooperación técnica apoyará la implementación del proyecto “Desarrollo de Metodología para la Implementación de Sistemas Estadísticos Agropecuarios en América Latina y el Caribe”.

El objetivo del Proyecto es preparar y consensuar bajo criterios técnicos y prácticos, un marco conceptual y metodológico común para un Sistema Integrado de Estadísticas Agropecuarias y Rurales en América Latina y el Caribe, y crear las capacidades técnicas para implementarlo.

Los países participantes son: Brasil, Colombia, México, Paraguay y República Dominicana. Los productos y resultados esperados serán de utilidad regional y se aplicarán para todos los países. El plazo de ejecución del Proyecto será de treinta y seis (36) meses, contados desde la fecha de aprobación y firma del convenio por ambas partes.

## 1. Componentes y Productos Esperados del Proyecto

Para alcanzar el objetivo anteriormente descrito, el Proyecto comprende la ejecución de los siguientes dos (2) componentes:

## **Componente I:**“Desarrollo de un marco conceptual y metodológico común para un Sistema Integrado de Estadísticas Agropecuarias y Rurales” (SIEAR)****

Este componente incluirá las siguientes actividades: (i) elaborar un diagnóstico sobre la capacidad estadística en la región para producir y difundir estadísticas agropecuarias y rurales; (ii) desarrollar un marco conceptual para el SIEAR, incluyendo las dimensiones económicas, medioambientales y sociales, las unidades estadísticas, las operaciones requeridas (censos, encuestas, registros), así como los aspectos técnicos e institucionales necesarios desde una perspectiva de los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN); (iii) desarrollar una metodología común para construir marcos maestros de muestreo, enfatizando un enfoque metodológico de marcos múltiples de muestreo (marcos de área y registros); (iv) elaborar guías metodológicas estandarizadas para el desarrollo de un sistema de encuestas agropecuarias y rurales en la región; (v) adaptar métodos y sistemas informáticos para mejorar el levantamiento de campo, transmisión y almacenamiento de datos; (vi) definir metodologías para: (a) mejorar y aprovechar los registros administrativos en la producción de estadísticas agropecuarias y rurales; (b) identificar indicadores apropiados y la recopilación de datos desde la perspectiva de género; (c) integrar las estadísticas y la información geográfica para ayudar a producir estadísticas agrícolas y rurales más precisas y conectar los indicadores económicos y sociales con el uso de la tierra; (vii) realizar pruebas piloto para probar los elementos técnicos, operativos y metodológicos propuestos; (viii) adquirir equipo informático de apoyo a las pruebas piloto; (ix) elaborar un plan de implementación del SIEAR; y (x) movilizar asistencia técnica para apoyar las actividades de implementación de las metodologías y propuestas desarrolladas para el SIEAR.

**Como producto esperado de este componente se encuentra:**

Los países de la región utilizan un marco conceptual común y un marco metodológico actualizado y adecuado a la realidad de la región y sus países.

## Componente II: ****“Creación de capacidades básicas para impulsar las estadísticas agropecuarias y rurales”****

Este componente financiará las siguientes actividades: (i) organización de talleres regionales sobre: (a) modelos de muestreo y marcos; (b) integración de encuestas probabilísticas con información de registros administrativos e informantes calificados; (c) contenido básico común de encuestas agropecuarias y nuevos temas (costos de producción, empleo, uso de fertilizantes, adaptación al cambio climático, entre otros); (ii) capacitación en el uso de imágenes satelitales en la delimitación de marcos muestrales; (iii) capacitación en Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y otras tecnologías para la recopilación de datos, como los dispositivos móviles de captura de datos y su enlace con las bases de datos; (iv) desarrollo de un sistema de gestión de bases de datos para potenciar el acceso, diseminación y uso de la información; (v) desarrollo de manuales y cursos en línea de capacitación para ampliar el alcance del personal capacitado; y (vi) asistencia técnica entre países bajo la modalidad de cooperación Sur‑Sur.

**Como producto esperado de este componente se encuentra:**

Capacidades técnicas mejoradas de los países para implementar un sistema integrado de estadísticas agropecuarias bajo criterios comunes.

En todos los componentes, los aportes locales considerados, serán contabilizados en el tiempo y valorizados de los empleados de las instituciones gubernamentales participantes en el proyecto, asimismo se considerarán otros aportes en especies, como el uso de la oficina y apoyo logístico.

1. **Objetivos del taller**

Los objetivos de este primer taller serán los siguientes:

1. Confirmar el compromiso por parte de los países participantes de jugar un rol activo, participativo y protagónico durante la ejecución del proyecto;
2. Familiarizar a los países participantes sobre los contenidos técnicos de cada uno de los componentes del proyecto;
3. Oficializar el esquema de la gobernanza del proyecto.
4. Revisar el cronograma de la ejecución del proyecto con el énfasis en el Componente I.
5. Revisar y aprobar las actividades necesarias para dar inicio a la ejecución del componente I
6. **Participantes**
* Integrantes del Consejo Directivo (1 por país)
* Integrantes del Comité Técnico (1 por país)
* BID (Chile y Washington)
* FAO (Sede regional)
* FLACSO (Unidad de Ejecución)
1. **Resultados esperados del taller**
2. Los países participantes tienen claridad sobre los objetivos, productos esperados, las actividades a ser desarrolladas, cronograma aproximado y próximos pasos del proyecto;
3. Los integrantes, el rol y la manera de funcionamiento del Consejo Directivo, Comité Técnico, Secretaría Ejecutiva están definidos;
4. El mecanismo de implementación de los distintos componentes del proyecto está definido y aceptado por los países participantes;
5. La manera en la que se comunican entre la FLACSO, los países, la FAO, y el BID está clara para todos los participantes.
6. Las actividades para dar inicio a la ejecución del componente 1 están definidas y aprobadas
7. **Agenda**

**Lunes 25 de mayo**

9:00 - 9:30am Registro de participantes

9:30 - 10:00am Inauguración del Taller

Palabras de apertura por FLACSO

 Palabras de bienvenida por BID

 Palabras del bienvenida por FAO

10:00 - 10:45am El marco fiduciario del proyecto: explicación sobre lo que establece el Convenio de Financiamiento para la ejecución del programa –

 Representación del BID en Chile y FLACSO

10:45- 11:15am Pausa de café

11:15 - 11:45am Presentación de los integrantes del Consejo Directivo del Proyecto

 Presentación de los responsables técnicos del Proyecto

11:45am- 13:00pm Aspectos sobre la gobernanza del Proyecto

* El modo de trabajo de proyectos de Bienes Públicos Regionales - BID
* El rol de los integrantes del Consejo Directivo, el Comité Técnico, los mecanismos de coordinación y el mecanismo de coordinación de los componentes y las responsabilidades de los demás países - FLACSO
* Aprobación del Reglamento de gobernanza del Proyecto - FLACSO

13:00 - 2:00pm Almuerzo

2:00 - 3:45 pm Actividades del Proyecto: componente I “**Desarrollo de un marco conceptual y metodológico común para un Sistema Integrado de Estadísticas Agropecuarias y Rurales” (SIEAR**)” - FAO - FLACSO

* Presentación FAO sobre estudios existentes relacionados a este componente

Discusión

* Revisión de Plan de Operaciones - FLACSO
* Discusión y acuerdos

3:45 - 4:15pm Pausa de café

4.15 - 5:00pm Aprobación de los Términos de Referencia de la consultoría sobre diagnóstico sobre la capacidad estadística agropecuaria en la región

* Presentación por FAO de los TDR de la Consultoría
* Discusión y aprobación de TDR de la Consultor

5:00 - 5:45pm Determinación del mecanismo de coordinación del componente I y participación de países

* Rol y compromisos de los países
* Elección de países coordinadores de subcomponentes

**Martes 26 de mayo**

9:30 - 11:00am Actividades del Proyecto: componente II “**Creación de capacidades básicas para impulsar las estadísticas agropecuarias y rurales.**” FAO y FLACSO

* Presentación por FAO sobre material existente relacionado a este componente

Discusión

* Revisión de Plan de Operaciones - FLACSO
* Discusión y acuerdos

11:00 - 11:30am Pausa de café

11:30 - 12:15pm Determinación del mecanismo de coordinación del componente II y participación de países

* Rol y compromisos de los países
* Elección de países coordinadores de subcomponentes

12:15: 13:00pm Cronograma del proyecto y próximos pasos

* Revisión del cronograma del proyecto - FLACSO

 Discusión

1:00 - 2:00pm Almuerzo

2:00 - 3:30pm Cronograma del proyecto y próximos pasos

* Discusión sobre próximos pasos y fechas
* Acuerdos

3:30 - 4:00pm Café

4:00 pm Cierre del Taller